## Sheet1
Modulo de Catalogos
Modulo de Usuarios
Modulo BackEnd
Tarea | Descripcion | Analisis | Desarrollo | Testing | Status | Persona
Crear Pantalla Login | Crear pantalla de login |  |  |  | finished | Sebas
Crear Metodo LoginUser | Crear metodo LoginUser |  |  |  | finished | Sebas
Crear Pantalla de Register | Crear pantalla para que los usuarios puedan registrarse en la web |  |  |  | finished | Sebas
Crear Validaciones de Registro | Crear las validaciones necesarias para la registracion de un usuario |  |  |  | finished | Sebas
Crear Metodo CreateUser | Crear metodo que crea el usuario |  |  |  | finished | Sebas
Crear Pantalla Profile | Crear la pantalla de perfil del usuario, sera distinta para empresas y clientes |  |  |  | in progress | Sebas
Crear Metodo GetUserByUserName | Crear metodo que traera el usuario segun su UserName |  |  |  | finished | Sebas
Crear Metodo GetUserById | Crear Metodo para traer todos los datos del usuario |  |  |  | finished | Sebas
Crear Metodo UpdateUser | Crear metodo para modificar datos del usuario |  |  |  | finished | Sebas
Crear Pantalla ChangePassword | Crear pantalla para que el usuario cambie su password |  |  |  | finished | Sebas/Pablo
Crear Metodo ChangePassword | Crear metodo para cambiar la contraseña del usuario |  |  |  | finished | Sebas/Pablo
Crear Pantalla My Catalogs | Crear pantalla de visualizacion de catalogos, sera distinta para empresas y clientes |  |  |  | pending | Sebas
Crear Pantalla My Devices | Crear pantalla que sera solo para usuarios para que administren sus dispositivos asociados a la cuenta |  |  |  | pending | Pablo
Crear Metodo DisassociateDevice | Crear metodo para desasociar un dispositivo |  |  |  | pending | Pablo
Crear Metodo GetMyDevicesByIdUser | Crear metodo para obtener los dispositivos del usuario |  |  |  | pending | Pablo
Crear Pantalla My Visibility | Crear pantalla para empresas, para configurar la visibilidad de los catalogos |  |  |  | pending | Pablo
Crear Metodo GetMyVisibilityByIdUser | Crear metodo para obtener la visibilidad segun el usuario |  |  |  | pending | Pablo
Crear Metodo UpdateMyVisibility | Crear Metodo para guardar la visibilidad |  |  |  | pending | Pablo
Crear Pantalla Statistics | Crear pantalla de estadisticas. Sera para las empresas para que sepan quienes vierons que catalogos etc. |  |  |  | not assigned
Crear Metodo GetMyStadistictsByIdCompany | Metodo que obtiene las estadisticas de los catalogos para la empresa |  |  |  | not assigned
Crear Pantalla Home | Habra 3 tipos de pantallas Home, la del sitio, para los usuarios y para las empresas |  |  |  | in progress | Sebas
Crear Pantalla de Catalogs | Esta pantalla sera para las empresas. Listara los catalogos actuales y permitira crear uno nuevo |  |  |  | pending | Sebas
Crear metodo GetCatalogsByFilter/GetCategoryById | Crear metodo que obtenga los catalogos por filtros |  |  |  | pending | Sebas
Crear Pantalla Categories | Crear pantalla de ABM para las 3 categorias |  |  |  | pending | Sebas
Crear metodos de AMB para manejar Categorias | Crear los metodos principales que se manejan para el ABM |  |  |  | pending | Sebas
Crear Pantalla My Images | Crear pantalla de administracion de imagenes |  |  |  | pending | Penacho
Crear Metodos de ABM para Manejar Imagenes | Crear los metodos principales que se manejan para el ABM |  |  |  | pending | Penacho
Crear Pantalla Products | Crear pantalla de ABM de productos |  |  |  | pending | Chiquito
Crear Metodos de ABM para manejar productos | Crear los metodos principales que se manejan para el ABM |  |  |  | pending | Chiquito
Crear pantalla asociar imagenes | Crear pantalla para asociar las imagenes a los productos |  |  |  | pending | Chiquito
Crear metodo asociar imagenproducto | Crear metodo para asociar las imagnes con los productos |  |  |  | pending | Chiquito
Crear Pantalla New Catalog | Crear pantalla de nuevo catalogo en la que se asociara categorias, imagenes, productos y se decidira la visibilida del catalogo |  |  |  | not assigned
Crear Metodo CreateCatalog | Crear metodo para crear un nuevo catalogo |  |  |  | not assigned
Crear Metodo AssocietUsuario | Crear metodo para asociar un usuario a un catalogo |  |  |  | not assigned
Crear Metodo DisassociateUser | Crear metodo para desasociar un usuario a un catalogo |  |  |  | not assigned
Crear seguridad | Crear metodos/providers de seguridad en el sitio |  |  |  | pending | Chiquito
Crear backend para administracion del sitio | en el backend se tendra acceso full a todos los abm's |  |  |  | in progress | Sebas
Crear Pantalla About us/Contact us | Crear las pantallas de About/Contact |  |  |  | not assigned
Crear Interface Twitter/Facebook/+Google | Crear metodos para la interaccion con redes sociales |  |  |  | pending | Penacho
Crear Metodos de Envios de mail | Crear metodos para que los envios de mails sean automaticos |  |  |  | not assigned